PROJEKT UMOWY

Umowa nr …../2015

zawarta ................. w Ulanowie  pomiędzy:

Gminą i Miastem Ulanów  z siedzibą w ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, który reprezentują:

Stanisław Garbacz – Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

Przy kontrasygnacie Alicji Kazaneckiej – Skarbnika Gminy

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.............................................................................................................................................................................

(Nazwa lub imię i nazwisko oraz pesel, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

zwanym (zwaną) dalej w treści umowy Wykonawcą

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) strony zawarły umowę następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowca dz. ewid. nr 120/2, 123 w km 0+000 do km 0+380”

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

§2

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, które zostaną wykorzystane podczas wykonywania przedmiotu umowy muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.).

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 2. Niezależnie od żądania Zamawiającego, do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przedkłada komplet wymienionych dokumentów.

§3

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami określonymi w:

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacji projektowej,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanych dalej dokumentacją, w zakresie użytych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, sposobu oraz zakresu wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, jeżeli w trakcie realizacji umowy:

- wystąpi konieczność usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie przeprojektowanie określonych zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- wystąpi konieczność zrealizowania części umowy  przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikająca z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy,

- wystąpi konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji zmian stanowiących nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 ze zm.),

- stwierdzone zostanie występowanie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych w znacznym stopniu odbiegających od warunków przyjętych w dokumentacji, których wystąpienie  może skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, lecz nie później niż w siódmym dniu od dnia przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót, nie później niż w dniu przekazania placu budowy:

- Opracować i przedłożyć zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

- Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest:

- uczestniczyć w naradach koordynacyjnych,

- zatrudnić, kadrę w odpowiedniej ilości i o odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosować odpowiedni sprzęt, w razie konieczności prowadzić prace na wydłużonym dniu pracy i w soboty,

- zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na terenie budowy oznaczenia na odzieży roboczej identyfikujące podmioty, które je zaangażowały,

- zachować wysoki standard wykonania robót oraz zastosowanych materiałów,

- urządzić zaplecze budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- wydzielić teren robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

- zapewnić warunki BHP i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnić porządek i komunikację na terenie obiektu,

- zapewnić organizację robót, dostawę materiałów w sposób wykluczający powstanie szkód, w przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie je usunąć na własny koszt,

- zgłaszać inspektorom nadzoru roboty ulegające zakryciu,

- usunąć gruz i odpady przestrzegając przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

- odtworzyć do stanu pierwotnego uszkodzone nawierzchnie,

- uporządkować teren, odtworzyć nawierzchnie i zlikwidować plac budowy po zakończeniu robót,

- wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w całym okresie realizacji robót.

§4

- Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do 10-12-2015 r.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli w trakcie realizacji umowy:

- wystąpi konieczność wykonania dodatkowych i niemożliwych wcześniej do przewidzenia robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których realizacja wiąże się z koniecznością zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,

- nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- wystąpi konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz niezbędne będzie przeprojektowanie określonych zakresów robót w trakcie realizacji umowy, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- wystąpią szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną,

- wystąpią niemożliwe do przewidzenia okoliczności związane z działaniem siły wyższej.

- Termin określony w ust. 1 rozumiany jest jako data podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.

§5

- Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę:

Zadanie Pierwsze. ……………………… zł (słownie:....................................................................................................zł),

w tym:

wynagrodzenie netto:			……………………… zł

kwota podatku VAT 23%	……………………… zł

- Tabela elementów scalonych stanowi załącznik do umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje koszty wszelkich robót i czynności niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, oraz ustalone jest na cały okres realizacji umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto, jeżeli w trakcie realizacji umowy:

- nastąpi ustawowa zmiana w zakresie podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. Zmianie podlegać może wyłącznie część wynagrodzenia za roboty, których w dniu wejścia w życie zmiany jeszcze nie wykonano.

- Nastąpi zmniejszenie zakresu robót stanowiących przedmiot umowy w wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa w §3 ust.2

§6

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, ustalone zostało w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie tj.:.......................... zł.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie w dniu: ............... w formie: ………………………………………………..

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

W przypadku gdy wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie pieniądza do §6 zostaną dodane następujące ustępy:

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia tj.:.......................... zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawia 30% kwoty zabezpieczenia tj.:.......................... zł na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§7

  - Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót stanowiących przedmiot umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

  - Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie wymaga zmiany umowy.

§8

- Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika Budowy.

- Wykonawca ustanawia następujących Kierowników Robót:

Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika Robót w specjalności drogowej.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy.

- Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy konieczna będzie zmiana jednej z osób wymienionych w pkt. 2., Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą, przedstawiając jednocześnie jej kwalifikacje, które muszą być co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Przerwa w wykonywaniu przedmiotu umowy wynikająca z braku na terenie budowy osób wymienionych w pkt 2. będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania umowy.

- Zmiana, o której mowa w ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, ale wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

§9

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części umowy.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

- Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części umowy: …….……………………………..... . Pozostałe części umowy wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy może:

- zmienić Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- zrezygnować z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- zmienić zakres robót powierzony Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawców.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie stanowią zmiany umowy ale, każdorazowo do ich wprowadzenia wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

§10

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać w szczególności następujące informacje:

- Nazwę i adres Podwykonawcy.

- Przedmiot umowy z określeniem jego zakresu.

- Wynagrodzenie umowne. (Wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w tabeli elementów scalonych i kosztorysie ofertowym dla zakresu robót zleconego Podwykonawcy).

- Termin realizacji. (Termin realizacji części umowy zleconej Podwykonawcy nie może być późniejszy niż termin realizacji przedmiotu umowy określony w § 4 ust.1).

- Termin zapłaty.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy,

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

§11

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą częściową wystawioną po wykonaniu co najmniej 60% robót stanowiących przedmiot umowy i fakturą końcową wystawioną po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowił będzie:

  - protokół wykonanych robót - dla faktury częściowej,

  - protokół odbioru końcowego - dla faktury końcowej.

- Faktury za wykonane roboty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.

- Faktury należy wystawić na: Gminę i Miasto Ulanów

- Zamawiający dokonywał będzie zapłaty należności za wykonane roboty w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę przy udziale Podwykonawców do dokumentów, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć:

- zestawienie rzeczowo-finansowe robót budowalnych, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę z danej faktury podpisane przez Podwykonawcę i Wykonawcę,

- kopię faktury wystawionej przez Podwykonawcę, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

- kopię dowodu zapłaty Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi z danej faktury, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

- Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 nie biegnie termin określony w ust. 6, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

- Postanowienia ust. 7 i ust. 8 mają zastosowanie także w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami.

§ 12

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po   przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie uwag nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.

- W przypadku zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 13

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1,

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1, za każdą dokonaną przez Zamawiającego bezpośrednią zapłatę na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia zapłaty,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

    - Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust.1.

§14

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

    - gdy Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił go pomimo wezwania Zamawiającego,

    - gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodny z umową,

    - gdy w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy,

    - gdy ujawnione zostaną okoliczności świadczące o tym, że Wykonawca złożył w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia nieprawdziwe dokumenty, pełnomocnictwa lub oświadczenia.

      - Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem przyczyn odstąpienia. Oświadczenie to może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek wymienionych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

      - W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy po uprzednim, wezwaniu Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania lub wznowienia czynności stanowiących przedmiot umowy, a także wykonywania przedmiotu umowy w sposób zgodny z prawem, zgodny z zasadami sztuki budowlanej i zgodny z umową, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tak wyznaczonego terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy albo zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do roszczenia o naprawienie szkody.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy także w przypadku, gdy wystąpi konieczność dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1.

      - W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku - na dzień odstąpienia, a także zabezpieczy przerwane roboty na swój własny koszt.

§15

  - Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

  - Strony ustalają następujące postanowienia w sprawie procedury odbioru:

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy po zakończeniu robót. Na tej podstawie Zamawiający rozpoczyna czynności odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w wyznaczonym terminie, a gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad przekroczy 14 dni może usunąć wady na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo żądania zapłaty kar umownych,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a:

    - nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

    - uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§16

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi na okres ……. miesięcy.

  - Zamawiający może w okresie gwarancyjnym, wyznaczać przeglądy gwarancyjne, w których winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Zamawiający ponadto, przed upływem terminu gwarancji, wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. Z czynności przeglądów gwarancyjnych spisywane będą protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądów.

  - W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania stwierdzonych wad lub usterek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy  Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Zamawiający może zlecić usunięcie powstałych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do roszczenia o naprawienie szkody.

  - Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy.

§17

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie mogą bez uprzedniej zgody Zamawiającego podejmować żadnych czynności w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji i poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy prawa wierzytelności przysługującej Wykonawcy i Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego, albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Wykonawca oświadcza, że zastrzeżenie to zostanie wprowadzone do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

§18

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust.4 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

§19

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:

- zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

- zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane   będzie   usprawnieniem   procesu   budowy, postępem technologicznym,  zwiększeniem   bezpieczeństwa   na budowie,

- zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust.2 pkt 1,2 i 4 lit. e), przy czym w przypadkach określonych w ust.2 pkt 1 i 4 lit.e) - ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających   wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

- przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,

- konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót,

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

- wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

- konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

- prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,

- realizacji   w   drodze   odrębnej   umowy   prac   powiązanych   z   przedmiotem   niniejszej   umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),

- wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

- wystąpienie odmiennych od zakładanych warunków geologicznych i terenowych,

- powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót ( zmiana zakresu robót) na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1,2 i 4 niniejszego ustępu - i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom,

- zmiana przedstawicieli stron -  kierownika budowy, kierowników robót -  w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe,  zmiana pracy, rezygnacja).

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

1)  -	ad   pkt   1)  -  zmniejszenie zakresu   przedmiotu   umowy w  granicach   uzasadnionego   interesu Zamawiającego,

2) - ad pkt 2 - zamiana na materiały . urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny;

3) - ad pkt. 3) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,

4) - ad pkt. 4):

- lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

- lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

- lit. d), g), h), j), l), m), n), p) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,

- lit. f) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu

- lit. i), k) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań.

- lit. o) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.o).

§20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                               Wykonawca: